## Sheet1
Task | Start Date | End Data | Duration
Basic Requirement Study | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 19
Existing System Sudy | 2017-01-21 | 2017-02-21 | 31
Planning Phase | 2017-02-15 | 2017-03-10 | 23
Define the problem | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 8
Study Of workflow | 2017-02-25 | 2017-03-08 | 11
Write system Requirements | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2
Analysis Phase | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 6
Study Information | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 10
Investigate System Requirements | 2017-03-18 | 2017-03-22 | 4
Data Process Modelling | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 2
Design Phase | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 2
System Design (Front End) | 2017-03-24 | 2017-04-20 | 27
Program Design (Back End) | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 14
Program Coding and Unit testing | 2017-04-16 | 2017-04-30 | 14
System Testing | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 4
Bug fixing | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2